**JONAVOS RAJONO ABRAOMO KULVIEČIO MOKYKLOS UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO KOORDINACINĖS DARBO GRUPĖS 2021 -2023 VEIKLOS PLANAS**

**Tikslas:** Koordinuoti atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimą mokykloje.

**Uždaviniai:**

1. Atlikti mokykloje pasirengimo UTA įgyvendinimui analizę.

2. Teikti metodinę pagalbą mokytojams.

3. Vykdyti informacijos sklaidą.

4. Vykdyti ugdymo turinio įgyvendinimo stebėseną.

|  |
| --- |
| **1. Atlikti mokyklos pasirengimo UTA įgyvendinimo analizę.** |
| Veiklos | Atsakingas | Laikas | Laukiami  | Ištekliai |
| 1.1. Mokyklos pasirengimo atnaujinimo ugdymo turinio įsivertinimas. | V. Akstinavičienė | 2022 m. balandžio- gegužės mėn. | Mokyklos įsivertinimo duomenys padės susitarti dėl veiklos sričių, susijusių su atnaujinto UT įgyvendinimu. | Žmogiškieji ištekliai |
| 1.2. Apibendrintų įsivertinimo duomenų aptarimas mokytojų tarybos posėdyje. |  V. Akstinavičienė | 2022 m. birželio mėn. | Mokytojai bus supažindinti su mokyklos bendruomenės pasirengimu diegti atnaujintą ugdymo turinį. | Žmogiškieji ištekliai |
| **2. Teikti metodinę pagalbą mokytojams.**  |
| 2.1. Susitikimai – diskusijos su Metodinėmis grupėmis, siekiant užtikrinti vienodą pokyčio reikalingumo supratimą. | N. MatulevičienėJ. IvanauskienėG. PranckevičienėJ. ŠčiukienėL. Samulevičienė | 2022 m. balandžio mėn. | Pasirinkta UTA įgyvendinimo strategija, deranti su mokyklos vertybėmis ir filosofija, užtikrinanti kokybišką mokytojų darbą, ugdanti mokinio kompetencijas. | Metodinių grupių pirmininkai. |
| 2.1.Metodinių dienų, stiprinančių mokytojų dalykines kompetencijas organizavimas. | N. MatulevičienėJ. IvanauskienėG. PranckevičienėJ. ŠčiukienėL. Samulevičienė | 2022 m. balandžio mėn.2022 m. gegužės mėn.2022 m. rugsėjo mėn.2022 m. spalio mėn.2022 m. lapkričio mėn. | Mokytojai seminarų, kursų metu įgis žinių ir gebės sėkmingai reflektuoti atnaujinto ugdymo turinio diegimo procesus. | Metodinių grupių pirmininkai. |
| **3. Vykdyti informacijos sklaidą.** |
| 3.1. Informacijos apie kvalifikacijos tobulinimo renginius, susijusius su UTA, rajone ir respublikoje teikimas. | V. Akstinavičienė | 2022 – 2023 m. | Mokytojai bus informuoti ir turės galimybę tobulinti dalykines ir profesines kompetencijas, reikalingas atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui. | Žmogiškieji ištekliaiTechniniai –IT priemonės. |
| 3.2. UTA veiklų, infografikų viešinimas interneto svetainėje. | V. AkstinavičienėN. Matulevičienė | 2022 – 2023 m. | Mokyklos bendruomenė turės galimybę susipažinti su ugdymo turinio reformos naujovėmis, veiklomis rengiantis įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį. | Žmogiškieji ištekliaiTechniniai –IT priemonės. |
| 3.3.Savalaikis informacijos apie ugdymo reformos įgyvendinimą sisteminimas (ŠMM, NŠA) apibendrinimas ir mokytojų informavimas. | V. AkstinavičienėN. Matulevičienė | 2022 – 2023 m. | Mokytojams bus pateikiama naujausia informacija, susijusi su UTA įgyvendinimu. Savalaikis informavimas padės vykdyti strateginius pakeitimus ir leis sukurti diegiamų naujovių palaikymo kultūrą. | Žmogiškieji ištekliaiTechniniai –IT priemonės. |
| **4. Vykdyti ugdymo turinio įgyvendinimo stebėseną.** |
| 4.1. Pakartotinis mokyklos pasirengimo atnaujinamo ugdymo turinio įsivertinimas. | V. Akstinavičienė | 2023 m. | Nauji įsivertinimo duomenys padės įvertinti pokyčius, susijusius su UTA įgyvendinimu, koreguoti ar priimti naujus sprendimus. |  Žmogiškieji ištekliai |
| 4.2. Susitikimai - grįžtamojo ryšio refleksijos su mokyklos mokytojais. | UTA grupės nariai | 2022-2023 m. | Susitikimų metu bus diskutuojama apie sėkmes ir iškylančius sunkumus, ieškoma geriausių problemų sprendimo būdų. | Žmogiškieji ištekliai |
| 4.3. Informacijos apibendrinimas ir teikimas savivaldybės švietimo skyriaus, ŠPT specialistams. | UTA grupės nariai | 2023 m. | Remiantis duomenimis bus priimami reikalingi vadybiniai, kvalifikacijos tobulinimo ir kitokie sprendimai. | Žmogiškieji ištekliai |